КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ БАЛАХТИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕСЫРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 30.06.2016 г.                      с. Большие Сыры                                             № 23

Об утверждении плана – графика

введения профессиональных

стандартов в администрации

Большесырского сельсовета

В соответствии с Федеральным законом от 02.05.2015года № 122-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 года № 23 и в целях внедрения в администрации Большесырского сельсовета профессиональных стандартов

- Утвердить план – график введения профессиональных стандартов в администрации Большесырского сельсовета Балахтинского района Красноярского края (приложение).

- Создать комиссию в составе:

Козариз Н.А.

Тагирова В.В.

Мамай В.А.

Кудряшова Е.В.

Артемьева Л.А.

Глава Большесырского сельсовета

Зам.главы администрации  Большесырского сельсовета

Специалист 2 категории администрации Большесырского  сельсовета

бухгалтер администрации Большесырского            сельсовета

депутат Большесырского сельского Совета

- Комиссии до 30.09.2016 г. разработать план мероприятий по внедрению в администрации Большесырского сельсовета профессиональных стандартов, предложения по внесению необходимых, в связи с введением профессиональных стандартов, изменений в локальные нормативные акты администрации.

- При подборе персонала и заключении трудовых договоров (приёме на работу в администрацию Большесырского сельсовета) руководствоваться профессиональными стандартами по соответствующим категориям работников, утверждёнными Министерством труда и социального развития Российской Федерации и вступившими в силу – в части определения соответствия лица, принимаемого на работу в администрацию Большесырского сельсовета, квалификационным требованиям, выполняемых им трудовых функций, наименованию должности (профессии, специализации), уровню квалификации.

- При разработке должностных инструкций руководствоваться профессиональными стандартами по соответствующим категориям работников, утверждёнными Министерством труда и социальной развития Российской Федерации.

- Заместителю главы администрации Тагировой В.В. довести распоряжение до работников, разместить на сайте администрации Большесырского сельсовета.

Глава  сельсовета                                                           Н.А. Козариз

Приложени

Администрация Большесырского сельсовета

Балахтинского района Красноярского края

План – график

внедрения профессиональных стандартов в Администрации Большесырского сельсовета

Цель:Обеспечение перехода администрации на работу в условиях действия профессиональных стандартов.

Задачи:

- Разработка организационно-управленческих решений, регулирующих введение профессиональных стандартов.

- Приведение локальных нормативных актов администрации в соответствие профессиональным стандартам.

- Совершенствование кадровой политики администрации.

- Организация методического и информационного обеспечения введения профессиональных стандартов.

- Организация аттестации и профессиональной подготовки работников администрации в соответствии с профессиональными стандартами

| № п/п | Мероприятие | Ожидаемые результаты (вид документа) | Сроки исполнения | Количество профстандартов и численность работников по профессиям/ должностям |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовительные мероприятия |
| 1. | Издание распоряжения о создании комиссии по внедрению профессиональных стандартов в администрации Большесырского сельсовета | Распоряжение | 01.07.2016 – 30.09.2016 |  |
| 2. | Доведение до работников администрации информации о нормативных актах, регулирующих введение профессиональных стандартов, утверждённых профессиональных стандартах и порядке их введения | Перечень локальных нормативных актов администрации | Июль 2016 г. |  |
| 3. | Определение перечня локальных нормативных актов администрации, в которые необходимо внести изменения в связи с введением профессиональных стандартов | Документы о внесении изменений в локальные акты | 01.07.2016 – 30.09.2016 |  |
| 4. | Создание аттестационной комиссии для проверки соответствия квалификации работников требованиям профессиональных стандартов | Распоряжение о создании аттестационной комиссии Положение об аттестационной комиссии | 02.12.2016 – 01.02.2017 |  |
| Основные мероприятия |
| 5. | Определение профессиональных стандартов, планируемых к использованию в Администрации | Таблица должностей (профессий) и соответствующих профессио-нальных стандартов, в том числе обязательных к применению | 01.07.2016 – 30.09.2016 |  |
| 6. | Определение необходимости профессиональной подготовки (переподготовки, обучения, дополнительной профессиональной подготовки) работников администрации на основе анализа квалификационных требований профессиональных стандартов | Список работников, которым необходимо пройти профессио-нальную подготовку в целях приведения их квалификации в соответствие квалификационным требованиям профессиональным стандартам | 02.12.2016 – 01.02.2017 |  |
| 7. | Разработка и реализация плана профессиональной подготовки работников Администрации с учётом требований профессиональных стандартов | План с указанием категорий, должностей (профессий) работников Администрации | 02.12.2016 – 01.02.2017 |  |
| 8. | Введение профессиональных стандартов специалистов |  | 2017 г. |  |
| 9. | Введение профессиональных стандартов по рабочим профессиям |  | 2017 г. |  |